## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 6 | 49 | 12.25
Sprint #2 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 0 | 0 | 0
Sprint #3 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 0 | 0 | 0
Sprint #4 | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0
Sprint #5 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0
Sprint #6 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0
Sprint #7 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 0 | 0 | 0
Sprint #8 | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Gestión ODS
| Integrantes: | Ricardo Covarrubias Herrera 19763
Joan Emiliano Garcia Arcos 20648
Enrique Alejandro Galván Montes 20605
María Esmeralda García Hernández 20606
| % Progreso Proyecto | 30%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Pantalla de Login con perfiles de admin y de usuario normal | En Progreso | 15 | Sprint #1 | Alta | Ricardo Covarrubias Herrera | Conexión a la misma bd de firebase de móviles.
Req 02 | Menu Principal | Terminado | 10 | Sprint #1 | Alta | Joan Emiliano Garcia Arcos | Menú de hamburguesa en móviles, menú flotante en desktop.
Req 03 | Mostrar los distintos tópicos en los que se basará la trivia a elegir según el usuario. | Pendiente | 8 | Sprint #1 | Media | Enrique Alejandro Galván Montes
Req 04 | Landing Page | En Progreso | 12 | Sprint #1 | Alta | Ricardo Covarrubias Herrera | Página de inicio que captará la atención del usuario.
Req 05 | Manifest.json | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Enrique Alejandro Galván Montes
Req 06 | Service Worker | En Progreso | 2 | Sprint #1 | Alta | Enrique Alejandro Galván Montes
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia